## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
PO | PRODUCT OWNER | A | Aprueba
SM | SCRUM MASTER | C | Consultado-Colaborador
DBA | DESARROLLADOR | I | Informado
DEVF | DEV-FRONTEND | Tropezón News
DEVB | DEV-BACKEND
QAT | QA Testing
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Diario Tropezon
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Inicio | Gabriel Riveros | Martin Diaz Estrada | Gabriel Galvez | Amir Awad | José Jiménez
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I | I
| SEM 1 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
1 | Kick-off-Project Charter | R | C | C | I | I | I
2 | Planilla ProductBacklog | A | R (100%) | C (50%) | C (30%) | I | I
3 | EDT Organigrama | R | C | C |  | I | I
4 | RACI basada en Scrum | R | C | C |  | I | I
5 | Analisis de alcances | R | C | C |  | I | I
| SEM 2 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
6 | RoadMap | A | R | I | I | I | I
7 | Diseño Inicial de Sistema | C | A | C | R | C | I
8 | Plan de Proyecto - ERS | C | A | R | I | I | I
9 | Plan de Riesgos | C | A | R | I | I | I
10 | Plan de Gestión de Calidad | C | A | R | I | I | R
| Configurar desarrollo con WordPress | I | A | I | R | R | I
| SEM 3 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
11 | BD-Modelamiento | A |  | R |  | C 50%
14 | Maquetar inicio del portal | I | I | I | RA | I | C
15 | Prototipo funcional en Figma del portal | A | I | I | RA | I | C
| Estructura visual del panel de administración | A | C | I | C | R | I
| Maquetar página de inicio del portal | I | A | I | R | I | I
| SEM 4 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
16 | WEB
17 | Vista detallada de una noticia | I | A | I | R | I | I
18 | Diseño responsive para móviles | I | A | I | R | I | I
19 | MOBILE
20 | Vista detallada de una noticia | I | A | I | RA | I | I
21 | Diseño responsive móviles | I | A | I | RA | I | I
22 | Programación BD
| SEM 5 - ITERACION 1 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
WEB
| Planificar migración de datos | A | C | R | I | I | I
| Backups de información actual | A | I | R | I | I | I
| Ejecutar script de migración y validar datos | A | C | R | I | I | C
| SEM 6 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
WEB
| Desarrollo de componentes (WEB) | C | A | I | R | I | C
| Implementar Roles y Permisos de Usuario |  | C | A | I | C | R
MOBILE
| Desarrollo de componentes (MOBILE) | C | A | I | R | I | C
| Integración continua de funcionalidades | I | A | C | R | R | I
| SEM 7 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Vista Detallada de Noticia | I | A | I | R | C | I
| istas de Categorías y Archivos | I | A | I | R | C | I
| Desarrollo de la funcionalidad de búsqueda | I | I | I | R | R | I
| Implementación del sistema de comentarios | I | I | C | R | R | I
| SEM 8 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Refinamiento del diseño | C | I | I | R | I | A/C
| Ajuste y optimización de las vistas del portal web | C | I | I | R | R | C
| Validación de diseños y funcionalidades con el Product Owner | A | I | C | C | I | C
| Implementación de mejoras de diseño basadas en el feedback | C | I | R | I | C | C
| SEM 9 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Refinar y Ajustar Diseño Responsive | C | A | I | R | C | R
| Revisión y solución de bugs identificados | I | I | R | R | A | A
| Optimización de la velocidad de carga (imágenes, scripts) | I | I | R | R | C | C
| SEM 10 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Realizar Backups de la Información Actual | A | I | R | I | I | I
| Configuración del entorno de producción | C | I | R | R | I | I
| SEM 11 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Pruebas Funcionales del Panel de Adm | C | A | I | C | C | R
| Pruebas de Visualización en Navegadores | C | A | I | R | C | R
| Creación de casos de prueba detallados | R | I | I | C | I | A
| SEM 12 - ITERACION 2 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Realizar Pruebas de Seguridad Básicas | C | A | C | R | R | R
| Pruebas de usabilidad con el equipo editorial | A | I | I | I | I | R
| SEM 13 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Capacitar al Equipo Editorial en el Nuevo CMS | A | R | C | R | R | I
| Desplegar el Sitio en Servidor de Producción | A | R | C | R | R | I
| Pruebas de aceptación del usuario (UAT) | A | I | I | C | I | R
| SEM 14 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Monitoreo Activo de Rendimiento y Estabilidad | I | R | C | C | C | A
| Brindar Soporte y Atender Incidencias Críticas | C | A | C | R | R | I
| Recopilación de feedback inicial de usuarios | A | A | C | I | I | I
| SEM 15 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Optimizar Tiempos de Carga (Imágenes, Scripts) | C | A | C | R | R | I
| mplementar Ajustes de Usabilidad (Feedback) | A | C | I | R | C | I
| SEM 16 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Medir KPIs Clave (Interacción, Visitas) | R | R | I | C | C | I
| Elaborar Informe de Rendimiento y Resultados | A | R | I | C | C | I
| Análisis del rendimiento del sitio web (Google Analytics) | R | I | I | C | C | I
| SEM 17 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Redactar Manual de Usuario Final | A | R | I | C | C | I
| Realizar Reunión de Cierre y Firma de Acta | A | R | I | I | I | I